采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	药学部、产科、犬伤门诊

	项目名称
	温湿度计、冷藏柜、冷冻柜、冷库校准

	单价（元）
	50--300
	数量（期限）
	90
	总预算（元）
	15000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
参考本院上年度计量校准，实际结算单价区间50-300元/台，结合本次需校准设备共计90台的数量测算基础费用。

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

本次服务针对药学部、产科、犬伤门诊的温湿度计、冷藏柜、冷冻柜、冷库设备，开展专业计量校准，校准工作严格按照国家现行计量技术规范、药品冷链储存设备相关管理标准执行，校准数据精准、结果真实有效。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1. 供应商资格条件

（1）供应商须为在国内依法注册、独立承担民事责任的法人企业，具备有效的营业执照；

（2）拥有计量器具检定/校准资质，具备市场监管部门核发的计量授权证书，可出具具备法律效力的校准证书，证书可在官方平台溯源查询；

（3）近3年内无政府采购严重违法失信记录、无质量行政处罚不良记录；

（4）可安排持证专业计量技术人员上门现场开展校准作业，能适配医院门诊、药房、冷库不同工作时段上门服务。
2. 项目实施要求

（1）合同签订后2个工作日内，供应商安排专业人员上门，分区域对药学部、产科、犬伤门诊共计54个温湿度计、33个冷藏柜、2个冷冻柜、1间冷库设备逐个现场校准；

（2）校准过程不破坏设备原有结构，不影响医院药品正常储存与门诊诊疗工作，尽量错峰在非用药高峰时段作业；

（3）每台设备校准完成后粘贴校准合格标识，标注校准日期、有效期、设备编号；

（4）全部校准工作结束后，3个工作日内出具全套正式纸质+电子版校准报告，报告信息与设备一一对应，可满足药监、市监检查溯源使用；

（5）质保期内针对本次校准设备提供免费技术答疑，后期可优先提供上门复检、续校优惠服务。
3. 验收付款条件

（1）全部校准工作完成，资料提交齐全后，申请科室、设备管理、药学部共同现场核对设备校准标识、查阅校准报告，资料齐全、数据达标即为验收合格；

（2）验收合格后，供应商开具正规增值税发票，医院按财务审批流程完成款项支付。

四、其他要求：
1. 校准周期严格按照药品冷链设备管理规范执行，温湿度类设备校准有效期不超过12个月；
2. 服务全程做好院内作业安全防护，作业人员遵守医院门禁、院感、消防安全管理制度；
3. 若在市监后续检查中，因本次校准报告资质、数据不达标造成我院整改问题，由供应商全权承担整改及相关配合工作；
4. 报价为上门人工、耗材、证书、税费全包价，合同履行期间无额外增项收费。
论证人员签名（不少于三人）：
                                           年    月    日




4 / 4

